## Página1
|  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  | 02 -06 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 04 | 07 - 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29
Desenvolvimento | RF01 - O sistema deve permitir o login do usuário. | X
| RF02 - O sistema deve permitir manter produtos. |  | X
| RF03 - O sistema deve permitir manter clientes. |  |  | X
| RF04 - O sistema deve permitir manter usuários. |  |  |  | X
| RF05 - O sistema deve permitir manter categorias. |  |  |  |  | X
| RF06 - O sistema deve permitir manter lotes. | [5 empty] | X
| RF07 - O sistema deve permitir manter vendas. | [6 empty] | X | X
| RF08 - O sistema deve permitir gerar relatório de vendas por cliente | [8 empty] | X
| RF09 – O sistema deve permitir gerar relatório de vendas por produto. | [9 empty] | X | X
| RF09 – O sistema deve permitir gerar relatório de vendas por período. | [11 empty] | X | X